Приложение 1
к подпрограмме " Поддержка
социально ориентированных
некоммерческих
организаций"

- Система мероприятий подпрограммы

- " Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций"

| N п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель <*> |  | Срок исполнения |  |  | Источники финансирования |  | Объемы финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год | всего |
| I. Направление "Оказание финансовой поддержки СОНКО, осуществляющим деятельность по социальной поддержке и защите граждан" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: обеспечение финансовой поддержки деятельности СОНКО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Финансовая поддержка СОНКО, деятельность которых направлена на развитие и совершенствование системы реабилитации инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Предоставление субсидий общественной организации инвалидов на финансовое обеспечение затрат на осуществление деятельности по реабилитации инвалидов в Увельском муниципальном районе. | УСЗН |  | 2022 - 2024 годы |  | Местный бюджет |  |  | 950,0 |  | - |  | - | 950,0 |
| 2. | Предоставление субсидий общественной организации детей-инвалидов «Синяя птица» в Увельском муниципальном районе | УСЗН |  | 2022 - 2024 годы |  | Местный бюджет |  |  | 750,0 |  | - |  | - | 750,0 |
| Финансовая поддержка СОНКО, деятельность которых направлена на повышение качества жизни граждан пожилого возраста и ветеранов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Предоставление субсидий некоммерческой организации на осуществление поддержки ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов в Увельском муниципальном районе | УСЗН |  | 2022 - 2024 годы |  | Местный бюджет |  |  | 1800,0 |  | - |  | - | 1800,0 |
| Деятельность СОНКО направлена на развитие физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Деятельность СОНКО, которая направлена на развитие физической культуры и спорта, на проведение спортивно-массовых мероприятий и спортивных соревнований среди инвалидов и ветеранов Увельского муниципального района |  | Комитет по физической культуре и спорту Увельского муниципального района |  | 2022 - 2024 годы | Без финансирования |  | - |  |  | - |  | - |  |
| II. Направление "Информационная поддержка СОНКО" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: предоставление информационной поддержки СОНКО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Содействие проведению информационной кампании Увельского муниципального района по поддержке деятельности СОНКО в оказании услуг в социальной сфере, благотворительности и добровольчестве |  | УСЗН |  | 2022 - 2024 годы | без финансирования |  | - |  |  | - |  | - | - |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - | - |
| III. Направление "Мониторинг и анализ эффективности мер, направленных на развитие СОНКО в Увельском муниципальном районе" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: мониторинг и анализ эффективности мер, направленных на развитие СОНКО в Увельском муниципальном районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Проведение мониторинга поддержки СОНКО в Увельском муниципальном районе | УСЗН |  | 2022 - 2024 годы |  | без финансирования |  |  | - |  | - |  | - | - |
|  | Всего по подпрограмме |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  | 3500,0 |  | - |  | - | 3500,0 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  | 3500,0 |  | - |  | - | 3500,0 |

Приложение 2
                                                                               к подпрограмме
                                                                                                                           "Поддержки социально ориентированных
                                                                                                         некоммерческих организаций"

Финансово-экономическое обоснование подпрограммы

"Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций"

| N п/п | Наименование мероприятия | Исполнители <*> | Срок исполнения | Финансово-экономическое обоснование мероприятия | Механизм реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Направление "Оказание финансовой поддержки СОНКО, осуществляющим деятельность по социальной поддержке и защите граждан" |  |  |  |  |  |
| 1. | Предоставление субсидий общественной организации инвалидов на финансовое обеспечение затрат на осуществление деятельности по реабилитации инвалидов в Увельском муниципальном районе | УСЗН | 2022- 2024годы | ежегодно за счет средств местного бюджета предусмотрены субсидии общественным организациям инвалидов на финансовое обеспечение затрат для осуществления деятельности по реабилитации инвалидов, организации и проведению организациями мероприятий, направленных на реабилитацию инвалидов, в том числе физкультурно-оздоровительных, спортивных мероприятий, мероприятий самодеятельного творчества, приобретению организациями технических средств реабилитации и предоставлению услуг, не входящих в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалидам, утвержденный Правительством Российской Федерации. Общий объем средств по мероприятию за счет средств местного бюджета составит 950,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2022 год – 950,0 тыс. рублей; 2023 год - тыс. рублей; 2024 год - тыс. рублей; | предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на финансовое обеспечение затрат |
| 2. | Предоставление субсидий общественной организации детей-инвалидов «Синяя птица» в Увельском муниципальном районе | УСЗН | 2022 - 2024 годы | ежегодно за счет средств местного бюджета предусмотрены субсидии общественной организации детей-инвалидов «Синяя птица», в том числе физкультурно-оздоровительных, спортивных мероприятий, мероприятий самодеятельного творчества, приобретению технических средств реабилитации и предоставлению услуг, не входящих в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалидам, утвержденный Правительством Российской Федерации. Общий объем средств по мероприятию за счет средств местного бюджета составит 750,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2022 год – 750,0 тыс. рублей; 2023 год - 0 тыс. рублей; 2024 год - 0 тыс. рублей; | предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на финансовое обеспечение затрат |
| 3. | Предоставление субсидий некоммерческой организации на осуществление поддержки ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов в Увельском муниципальном районе | УСЗН | 2022 - 2024 годы | ежегодно за счет средств местного бюджета предусмотрены субсидии некоммерческим организациям, осуществляющим поддержку ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов. Общий объем средств по мероприятию за счет средств местного бюджета составит 1800,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2022 год - 1800,0 тыс. рублей; 2023 год - тыс. рублей; 2024 год - тыс. рублей; | предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на финансовое обеспечение затрат |
| Итого по направлению |  |  |  | 3500,0,0 тыс. рублей |  |
| Всего по подпрограмме |  |  |  | 3500,0 тыс. рублей |  |