- Таблица 1

- Основные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые в 2017 году

| № п/п | Наименование муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы) | Цель |  | Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | задачи | результаты (индикаторы), достигнутые в отчетном году (например, введено объектов капитального строительства) |  |
| Цель: |  |  |  |  |
| 1 | Развитие системы социальной защиты населения Увельского муниципального района на 2017 год | повышение качества жизни населения | - удельный вес граждан, фактически пользующихся мерами социальной поддержки, от общего количества граждан, имеющих право на меры социальной поддержки и обратившихся за их получением (соответствие показателя уровню 100%); - удельный вес граждан, получивших услуги в муниципальных учреждениях социального обслуживания населения, от общего количества граждан, обратившихся за их получением, (соответствие показателя уровню 100 %) | выполнение 99,4% |

Таблица 2

- Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года от плана (при наличии отклонения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
|  | Развитие системы социальной защиты населения Увельского муниципального района на 2017 год |  |  |  |  |  |
|  | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |

Таблица 3

- Перечень мероприятий муниципальной программы, реализация которых предусмотрена в 2017 году,

- выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки

| № п/п | Наименование мероприятий муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы, направления отдельных мероприятий муниципальной программы) | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Выполнено/ не выполнено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| Развитие системы социальной защиты населения Увельского муниципального района на 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение дополнительных мер социальной защиты ветеранов в Челябинской области (компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг) | УСЗН | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 52,9 | 47,2 | 89,3% |
| 2 | Обеспечение дополнительных мер социальной защиты ветеранов Челябинской области (компенсационные выплаты за пользование услугами связи) | УСЗН | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 17,8 | 16,9 | 94,8% |
| 3 | Обеспечение мер социальной поддержки граждан, имеющих звание «Ветеран труда Челябинской области» (ежемесячная денежная выплата) | УСЗН | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 13997,6 | 13946,7 | 99,6% |
| 4 | Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла (ежемесячная денежная выплата) | УСЗН | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 18271,5 | 18271,5 | 100% |
| 5 | Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий (ежемесячная денежная выплата) | УСЗН | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 1112,9 | 1056,9 | 95,0% |
| 6 | Возмещение стоимости услуг по погребению и выплатам социального пособия на погребение | УСЗН | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 416,8 | 410,0 | 98,4% |
| 7 | Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области | УСЗН | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 28378,0 | 28378,0 | 100% |
| 8 | Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | УСЗН | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 14560,6 | 13530,0 | 92,9% |
| 9 | Предоставление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» | УСЗН | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 2259,5 | 2259,5 | 100% |
| 10 | Предоставление отдельных мер социальной поддержки, подвергшихся воздействию радиации | УСЗН | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 494,6 | 477,5 | 96,5% |
| 11 | Субвенции на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области "О дополнительных мерах социальной поддержки детей погибших участников Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц" | УСЗН | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 345,3 | 340,8 | 98,7% |
| 12 | Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с Законом Челябинской области "О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской области" | УСЗН | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 755,5 | 710,4 | 94,0% |
| 13 | На предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | УСЗН | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 29276,4 | 29276,4 | 100% |
| 14 | Пенсии за выслугу лет муниципальным служащим Увельского муниципального района | УСЗН | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 1971,0 | 1970,6 | 99,9% |
| 15 | Реализация полномочий РФ на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с ФЗ от 19.05.1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» | УСЗН | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 23072,8 | 22836,2 | 99,0% |
| 16 | Выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком в возрасте, от полутора до трех лет | УСЗН | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 50,2 | 50,2 | 100% |
| 17 | Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству | УСЗН | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 1396,0 | 1396,0 | 100% |
| 18 | Выплата ежемесячного пособия на ребенка | УСЗН | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 15700,2 | 15700,2 | 100% |
| 19 | Выплата областного единовременного пособия при рождении ребенка | УСЗН | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 1052,8 | 1052,8 | 100% |
| 20 | Ежемесячная денежная выплата на оплату жилья и коммунальных услуг многодетной семье | УСЗН | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 3470,9 | 3470,9 | 100% |
| 21 | Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю, в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вознаграждении, причитающемся приемному родителю, и социальных гарантиях приемной семье» | УСЗН | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 21914,6 | 21914,6 | 100% |
| 22 | Мероприятия, реализуемые органами местного самоуправления | УСЗН | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 1375,7 | 1375,7 | 100% |
| 23 | Дополнительные меры социальной поддержки гражданам Увельского муниципального района | УСЗН | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 5557,5 | 5557,5 | 100% |
| 24 | Реализация переданных государственных полномочий по социальному обслуживанию граждан | УСЗН | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 40366,3 | 40366,3 | 100% |
| 25 | Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения гражданам, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области | УСЗН | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 1729,7 | 1729,7 | 100% |
| 26 | Реализация переданных государственных полномочий по социальному обслуживанию граждан | УСЗН | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 19382,5 | 19382,5 | 100% |
|  | Контрольное событие муниципальной программы6 |  | X | 31.12.2017 | X | 31.12.2017 | X | X |  |
| Итого по ведомственной целевой программе: 28 мероприятий количество мероприятий (соответствует последнему порядковому номеру столбца 1 таблицы), из них: выполненных; 26 мероприятий невыполненных 0 мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Таблица 4

- Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы

- за 2017 год

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, направления отдельных мероприятий муниципальной программы | Источники ресурсного обеспечения | Объем финансирования, тыс. рублей |  | Причины отклонения фактического финансирования от планового |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |
|  | Муниципальная программа, «Развитие системы социальной защиты населения Увельского муниципального района на 2016 год» | всего: | 236284,8 | 234829,9 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 41048,8 | 39764,3 |  |
|  |  | областной бюджет | 185493,7 | 185323,7 |  |
|  |  | Бюджет Увельского муниципального района | 9742,3 | 9741,9 |  |
|  |  | бюджеты поселений |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
|  | Мероприятия |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение дополнительных мер социальной защиты ветеранов в Челябинской области (компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг) | областной бюджет | 52,9 | 47,2 | Исполнение по фактической потребности |
| 2 | Обеспечение дополнительных мер социальной защиты ветеранов Челябинской области (компенсационные выплаты за пользование услугами связи) | областной бюджет | 17,8 | 16,9 | Исполнение по фактической потребности |
| 3 | Обеспечение мер социальной поддержки граждан, имеющих звание «Ветеран труда Челябинской области» (ежемесячная денежная выплата) | областной бюджет | 13997,6 | 13946,7 | Исполнение по фактической потребности |
| 4 | Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла (ежемесячная денежная выплата) | областной бюджет | 18271,5 | 18271,5 |  |
| 5 | Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий (ежемесячная денежная выплата) | областной бюджет | 1112,9 | 1056,9 | Исполнение по фактической потребности |
| 6 | Возмещение стоимости услуг по погребению и выплатам социального пособия на погребение | областной бюджет | 416,8 | 410,0 | Исполнение по фактической потребности |
| 7 | Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области | областной бюджет | 28378,0 | 28378,0 |  |
| 8 | Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | федеральный бюджет | 14560,6 | 13530,0 | Исполнение по фактической потребности |
| 9 | Предоставление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» | федеральный бюджет | 2259,5 | 2259,5 |  |
| 10 | Предоставление отдельных мер социальной поддержки, подвергшихся воздействию радиации | федеральный бюджет | 494,6 | 477,5 | Исполнение по фактической потребности |
| 11 | Субвенции на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области "О дополнительных мерах социальной поддержки детей погибших участников Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц" | областной бюджет | 345,3 | 340,8 | Исполнение по фактической потребности |
| 12 | Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с Законом Челябинской области "О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской области" | областной бюджет | 94,2 | 49,1 | Исполнение по фактической потребности |
|  |  | федеральный бюджет | 661,3 | 661,3 |  |
| 13 | На предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | областной бюджет | 29276,4 | 29276,4 |  |
| 14 | Пенсии за выслугу лет муниципальным служащим Увельского муниципального района | Бюджет Увельского муниципального района | 1971,0 | 1970,6 |  |
| 15 | Реализация полномочий РФ на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с ФЗ от 19.05.1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» | федеральный бюджет | 23072,8 | 22836,2 | Исполнение по фактической потребности |
| 16 | Выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком в возрасте, от полутора до трех лет | областной бюджет | 50,2 | 50,2 |  |
| 17 | Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству | областной бюджет | 1396,0 | 1396,0 |  |
| 18 | Выплата ежемесячного пособия на ребенка | областной бюджет | 15700,2 | 15700,2 |  |
| 19 | Выплата областного единовременного пособия при рождении ребенка |  | 1052,8 | 1052,8 |  |
| 20 | Ежемесячная денежная выплата на оплату жилья и коммунальных услуг многодетной семье | областной бюджет | 3470,9 | 3470,9 |  |
| 21 | Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю, в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вознаграждении, причитающемся приемному родителю, и социальных гарантиях приемной семье» | областной бюджет | 21914,6 | 21914,6 |  |
| 22 | Мероприятия, реализуемые органами местного самоуправления | областной бюджет | 1375,7 | 1375,7 |  |
| 22 | Дополнительные меры социальной поддержки гражданам Увельского муниципального района | Бюджет Увельского муниципального района | 5557,5 | 5557,5 |  |
| 24 | Реализация переданных государственных полномочий по социальному обслуживанию граждан | областной бюджет | 40366,3 | 40366,3 |  |
| 25 | Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения гражданам, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области | областной бюджет | 1729,7 | 1729,7 |  |
| 26 | Реализация переданных государственных полномочий по социальному обслуживанию граждан | областной бюджет | 19382,5 | 19382,5 |  |

- Таблица 5

- Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Увельского муниципального района на реализацию муниципальной программы

- за 2017 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, направления отдельных мероприятий муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Расходы (тыс. рублей), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2017 года | сводная бюджетная роспись на 1 января 2018 года | кассовое исполнение на 31.12.2017 |
| Муниципальная программа | «Развитие системы социальной защиты населения Увельского муниципального района на 2017 год» | УСЗН | 230367,2 | 236284,8 | 234829,9 |

- Таблица 6

- Сведения о достижении ожидаемых результатов реализации муниципальной программы за 2017 год

| № п/п | Наименование показателя (ожидаемого результата за весь период реализации муниципальной программы) | Единица измерения | Значения показателей (ожидаемых результатов за весь период реализации муниципальной программы) |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года от плана (при наличии отклонений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало реализации муниципальной программы | отчетный период |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
|  | Развитие системы социальной защиты населения Увельского муниципального района на 2016 год |  |  |  |  |  |
| 1 | Повышение качества жизни населения | тыс. руб. |  | 236284,8 | 234829,9 | по факту |

- Таблица 7

- Информация о степени достижения целей и задач муниципальной программы

| № п/п | Наименование муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы) | Цели, задачи | Результаты, достигнутые за весь период реализации муниципальной программы (ожидаемые результаты (план)/ результаты (факт) | Выводы о полноте достижения цели. Если цели и задачи реализации муниципальной программы не достигнуты, то указываются причины их недостижения | Последствия недостижения целей и задач (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Развитие системы социальной защиты населения Увельского муниципального района на 2017 год | повышение качества жизни населения | 99,4% |  |  |

- Начальник отдела учета и отчетности                                                                                    В.М.Казанцева

Номера мероприятий таблицы 3 должны совпадать с номерами мероприятий таблицы 4.

Предусмотрено в рамках плана реализации муниципальной программы, утвержденного ответственным исполнителем муниципальной программы.

При отсутствии предусмотренных муниципальной программой ожидаемых результатов приводятся индикативные показатели на конец периода               реализации муниципальной программы.

Приводится фактическое значение показателя на начало периода реализации муниципальной программы.

Приводится значение показателя (индикатора), предусмотренное муниципальной программой (подпрограммой, ведомственной целевой программой, направлением отдельных мероприятий муниципальной программы), в редакции, действующей на дату составления годового отчета.

Ожидаемые результаты, предусмотренные муниципальной программой.